## 项目里程碑
日期 阶段 | 需求分析 |  | 数据集整理 |  | 编码 |  | 测试 |  | 上线 | PPT |  | 项目验收
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-09
需求分析
数据集整理
编码
测试
上线
PPT
项目验收
☆☆☆☆☆

## 详细计划
11月
|  | 2021-11-09 | 工作量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 成员 | 工作总量
1 | 可行性分析 | [24 empty] | 张三 | 13
2 | 需求分析 | [24 empty] | 李四 | 11
3 | 数据集整理 | [24 empty] | 王五 | 12
4 | 编码 | [24 empty] | 赵六 | 5
4.1 | 功能-1
4.1.1 | 功能-1-1 | 李四 | 3
45
4.1.2 | 功能-1-2 | 李四 | 2
4.2 | 功能-2 | 李四 | 4
4.3 | 功能-3 | 王五 | 1
100
4.4 | 功能-4 | 王五 | 6
4.5 | 功能-5 | 赵六 | 3 |  |  | 67
4.6 | 功能-6 | 李四 | 2
4.7 | 功能-7 | 张三 | 13
4.8 | 功能-8 | 王五 | 5
4.9 | 功能-9 | 赵六 | 2
测试
上线
PPT
项目验收

## Sheet1
项目组成员 | 项目阶段
张三 | 可行性分析 | 2021-11-08 | 2021-11-14
李四 | 需求分析 | 2021-11-15 | 2021-11-21
王五 | 数据集整理 | 2021-11-15 | 2021-11-21
赵六 | 编码 | 2021-11-22 | 2021-12-12
| 测试 | 2021-12-13 | 2021-12-19
| 上线 | 2021-12-19 | 2021-12-19
| PPT | 2021-12-13 | 2021-12-31
| 项目验收 | 2021-12-31 | 2022-01-09

## Sheet3 (hidden)
序号 | 任务 | 工作量 | 责任人
1 | 可行性分析 |  |  | 张三 | 6 | 5
2 | 需求分析 |  |  | 李四 | 6 | 8
3 | 数据集整理 |  |  | 王五 | 6 | 8
4 | 编码 |  |  | 赵六 | 6 | 3
4.1 | 功能-1 | 1 | 张三
4.2 | 功能-2
4.2.1 | 功能-2-1 | 2 | 张三
4.2.2 | 功能-2-2 | 1 | 张三
4.3 | 功能-3 | 1 | 王五
4.4 | 功能-4 | 3 | 李四
4.5 | 功能-5 | 2 | 赵六
4.6 | 功能-6 | 1 | 赵六
4.7 | 功能-7 | 5 | 王五
4.8 | 功能-8 | 2 | 李四
4.9 | 功能-9 | 1 | 李四
4.1 | 功能-10 | 3 | 赵六
4.11 | 功能-11 | 1 | 张三
4.12 | 功能-12 | 1 | 张三
5 | 测试
6 | 上线
7 | PPT
8 | 项目验收

## Sheet2 (hidden)
日期 阶段 | 可行性分析 |  | 需求分析 数据集整理 |  | 编码 |  | 测试 |  | 上线 | PPT |  | 项目验收
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-09
可行性分析
需求分析
数据集整理
编码
测试
上线
PPT
项目验收