## 项目里程碑
日期 阶段 | 需求分析 |  | 数据集整理 |  | 编码 |  | 测试 |  | 上线 | PPT |  | 项目验收
| 2021-11-01 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2022-01-09
需求分析
数据集整理
编码
测试
上线
PPT
项目验收
为想旅游的人提供有意义的旅游参考信息
分工，编码，合并
测试功能，查缺补漏
投放至平台
项目维护阶段
☆☆☆☆☆
收集、整理数据，形成数据集

## 详细计划
11月
|  | 2021-11-01 | 工作量 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 成员 | 工作总量
1 | 可行性分析 | [24 empty] | 马伯宁 | 10
2 | 需求分析 | [24 empty] | 王如 | 8
3 | 数据集整理 | [24 empty] | 刘子源 | 8
4 | 编码
4.1 | 景点界面 | 马伯宁
4.1.1 | 查看不同季度的客流量 | 马伯宁 | 2
45
4.1.2 | 查看不同区域景点 | 马伯宁 | 2
4.1.3 | 查看票价时间走势 | 马伯宁 | 2
4.1.4 | 查看游客满意度最高景点 | 马伯宁 | 2
100
4.2 | 美食界面 | 刘子源
4.2.1 | 查看同一类型美食的价格排序 | 刘子源 | 2 |  |  | 67
4.2.2 | 查看热门店铺 | 刘子源 | 2
4.2.3 | 查看不同类型（烧烤，海鲜等）美食所占比例 | 刘子源 | 2
4.2.4 | 查看热门美食 | 刘子源 | 2
4.3 | 住宿界面 | 王如
4.3.1 | 查看不同价格区间的酒店 | 王如 | 2
4.3.2 | 查看评分较高的酒店 | 王如 | 2
4.3.3 | 查看不同区域的酒店 | 王如 | 2
4.3.4 | 搜索不同类型的酒店 | 王如 | 2
4.4 | 主界面 | 马伯宁 | 2
测试
上线
PPT
项目验收

## Sheet1
项目组成员 | 项目阶段
张三 | 可行性分析 | 2021-11-08 | 2021-11-14
李四 | 需求分析 | 2021-11-15 | 2021-11-21
王五 | 数据集整理 | 2021-11-15 | 2021-11-21
赵六 | 编码 | 2021-11-22 | 2021-12-12
| 测试 | 2021-12-13 | 2021-12-19
| 上线 | 2021-12-19 | 2021-12-19
| PPT | 2021-12-13 | 2021-12-31
| 项目验收 | 2021-12-31 | 2022-01-09

## Sheet3 (hidden)
序号 | 任务 | 工作量 | 责任人
1 | 可行性分析 |  |  | 张三 | 6 | 5
2 | 需求分析 |  |  | 李四 | 6 | 8
3 | 数据集整理 |  |  | 王五 | 6 | 8
4 | 编码 |  |  | 赵六 | 6 | 3
4.1 | 功能-1 | 1 | 张三
4.2 | 功能-2
4.2.1 | 功能-2-1 | 2 | 张三
4.2.2 | 功能-2-2 | 1 | 张三
4.3 | 功能-3 | 1 | 王五
4.4 | 功能-4 | 3 | 李四
4.5 | 功能-5 | 2 | 赵六
4.6 | 功能-6 | 1 | 赵六
4.7 | 功能-7 | 5 | 王五
4.8 | 功能-8 | 2 | 李四
4.9 | 功能-9 | 1 | 李四
4.1 | 功能-10 | 3 | 赵六
4.11 | 功能-11 | 1 | 张三
4.12 | 功能-12 | 1 | 张三
5 | 测试
6 | 上线
7 | PPT
8 | 项目验收

## Sheet2 (hidden)
日期 阶段 | 可行性分析 |  | 需求分析 数据集整理 |  | 编码 |  | 测试 |  | 上线 | PPT |  | 项目验收
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-09
可行性分析
需求分析
数据集整理
编码
测试
上线
PPT
项目验收